## T9 BC Tuần 1 - KH Tuần 2 T9
BÁO CÁO TUẦN 1 THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 9 (Từ 31/8/2026 đến 12/9/2026)
Đơn vị báo cáo: | Phòng EHS
Người báo cáo: | Đặng Vũ Việt Thắng
Tổng hợp đánh giá
[7 empty] | Tổng | Đạt | Không đạt
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
Mục tiêu nhỏ
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Tình trạng | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
| I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 31/8 - 5/9 | [5 empty] | Chọn
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận. Đã kiểm tra xe: 89H-01479 (Vụ) + 89H-14741 (Du) + 89H-02096 (Quí) | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt | 89H-01479 (Vụ): Thiếu cọc tiêu 89H-14741 (Du):Thiếu mặt nạ, kính BH, bình rửa mắt, giấy thấm, cục chèn, tạp zề 89H-02096 (Quí): Thiếu giấy thấm, túi cứu thương, biển báo chữ A, 1 bình PCCC sắp hết áp
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ |  | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Nga (SL: 1) - Rà soát + hoàn thiện MSDS (7 MSDS ~ 15 sheets) | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng |  | Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng |  | Đạt
7 | Công tác báo cáo; phối hợp |  | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng |  | Đạt
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | - Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận - Rà soát thiết bị PCCC trong nhà máy | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
II/ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 07/09 ĐẾN 12/09
Tổng hợp kế hoạch
Tổng
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng | #VALUE!
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
[6 empty] | Mục tiêu nhỏ | #REF!
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ | Kiểm tra, báo cáo hàng ngày | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | Làm mới + sửa đổi MSDS theo yêu cầu Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống MDSD | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng
7 | Công tác báo cáo; phối hợp |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt

## T9 BC Tuần 2 - KH Tuần 3 T9
BÁO CÁO TUẦN 2 THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 9 (Từ 07/9/2026 đến 19/9/2026)
Đơn vị báo cáo: | Phòng EHS
Người báo cáo: | Đặng Vũ Việt Thắng
Tổng hợp đánh giá
[7 empty] | Tổng | Đạt | Không đạt
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
Mục tiêu nhỏ
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Tình trạng | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
| I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 07/9 - 12/9 | [5 empty] | Chọn
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận. Đã kiểm tra xe: 89G-00485 (Trụ) , 89H-04590 (Hà) Kiểm tra an toàn theo xe 89H-03012 (Đàn) | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt | 889G-00485 (Trụ) (Thiếu quần óa chống HC +bình rửa mắt, giấy thấm HC, tạp dề, cọc tiêu) 89H-04590 (Hà) (Thiếu bình rửa mắt, cọc tiêu) 89H-03012 (Đàn) (Thay đèn pin hỏng)
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Nụ (SL: 3) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Oanh (SL: 1) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Mr.Trung Sale (SL: 1) - Rà soát + hoàn thiện MSDS (8 MSDS ~ 35 sheets) | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng |  | Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng |  | Đạt
7 | Công tác báo cáo; phối hợp |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng |  | Đạt
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | - Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận - Rà soát thiết bị PCCC trong nhà máy | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt | Qua quá trình cấp phát bảo hộ và trang thiết bị bảo hộ, phòng nhận về nhiều ý kiến của các bộ phận về sự suy giảm chất lượng trang thiết bị bảo hộ như: đèn pin, quần áo BHLĐ,..Kiến nghị xem xét rà soát chất lượng PPE để phản ánh về bộ phận mua hàng.
II/ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 14/09 ĐẾN 19/09
Tổng hợp kế hoạch
Tổng
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng | #VALUE!
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
[6 empty] | Mục tiêu nhỏ | #REF!
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ | Kiểm tra, báo cáo hàng ngày | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | Làm mới + sửa đổi MSDS theo yêu cầu Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống MDSD | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng
7 | Công tác báo cáo; phối hợp |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt

## T9 BC Tuần 3 - KH Tuần 4 T9
BÁO CÁO TUẦN 3 THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 9 (Từ 14/9/2026 đến 26/9/2026)
Đơn vị báo cáo: | Phòng EHS
Người báo cáo: | Đặng Vũ Việt Thắng
Tổng hợp đánh giá
[7 empty] | Tổng | Đạt | Không đạt
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
Mục tiêu nhỏ
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Tình trạng | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
| I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 14/9 - 19/9 | [5 empty] | Chọn
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận. Đã kiểm tra xe: 89H-05749 (Luân) , 89H-09001 (Bình) Kiểm tra an toàn theo xe 89H-03009 (Long) | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt | 89H-05749 (Luân) , 89H-09001 (Bình) => Đủ PPE 89H-03009 (Long) => Thuốc hết hạn => Cấp mới
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | - Chỉnh sửa & làm mới MSDS ACV (SL: 3) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Hương (SL: 1) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Huyền Sale (SL: 4) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Thương (SL: 1) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Nga (SL: 1) - Rà soát + hoàn thiện MSDS (6 MSDS ~ 10 sheets) | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng |  | Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng |  | Đạt
7 | Công tác báo cáo; phối hợp | - Chuẩn bị hồ sơ PCCC | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng |  | Đạt
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | - Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt | Qua quá trình cấp phát bảo hộ và trang thiết bị bảo hộ, phòng nhận về nhiều ý kiến của các bộ phận về sự suy giảm chất lượng trang thiết bị bảo hộ như: đèn pin, quần áo BHLĐ,..Kiến nghị xem xét rà soát chất lượng PPE để phản ánh về bộ phận mua hàng.
II/ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 21/09 ĐẾN 26/09
Tổng hợp kế hoạch
Tổng
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng | #VALUE!
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
[6 empty] | Mục tiêu nhỏ | #REF!
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ | Kiểm tra, báo cáo hàng ngày | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | Làm mới + sửa đổi MSDS theo yêu cầu Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống MDSD | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng
7 | Công tác báo cáo; phối hợp |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt

## T9 BC Tuần 4 - KH Tuần 1 T10
BÁO CÁO TUẦN 4 THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 10 (Từ 21/9/2026 đến 03/10/2026)
Đơn vị báo cáo: | Phòng EHS
Người báo cáo: | Đặng Vũ Việt Thắng
Tổng hợp đánh giá
[7 empty] | Tổng | Đạt | Không đạt
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
Mục tiêu nhỏ
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Tình trạng | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
| I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 21/9 - 26/9 | [5 empty] | Chọn
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận. Đã kiểm tra xe: 89H-00594 (Phong) , 89H-03059 (Thuận) Kiểm tra an toàn theo xe 89H-03012 Đàn) | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt | 89H-00594 (Phong)=> Bình cứu hỏa sắp hết áp => Đổi mới , 89H-03059 (Thuận) => Đủ PPE 89H-03012 Đàn) => Đủ PPE
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Formosa (SL: 3) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Giang (SL: 1) - Chỉnh sửa & làm mới MSDS cho Ms.Nga (SL: 1) - Rà soát + hoàn thiện MSDS (6 MSDS ~ 10 sheets) | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng |  | Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng |  | Đạt
7 | Công tác báo cáo; phối hợp | - Chuẩn bị hồ sơ Meiko | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng |  | Đạt
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | - Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Thắng | Hoàng, Đạt | Đạt
II/ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 28/09 ĐẾN 03/10
Tổng hợp kế hoạch
Tổng
| Không đạt |  |  |  |  | Tổng | #VALUE!
| Nhỏ |  |  |  |  | Mục tiêu lớn
[6 empty] | Mục tiêu nhỏ | #REF!
STT | Nội dung Mục tiêu (trọng tâm, đo lường được) | Hành động (diễn đạt cụ thể kế hoạch thực hiện) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Nhân sự phối hợp thực hiện | Giải trình, Đề xuất, Ghi chú
1 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế theo xe, trong nhà máy | Kiểm tra xe, cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng | Hoàng, Đạt
2 | Kiểm tra, theo dõi các thiết bị ứng phó sự cố trong và ngoài nhà máy. | Kiếm tra thiết bị hàng ngày trong quá trình đi hiện trường | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng | Hoàng, Đạt
3 | Báo cáo công tác an toàn và 5s định kỳ | Kiểm tra, báo cáo hàng ngày | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng | Hoàng, Đạt
4 | Làm SDS bản tiếng việt | Làm mới + sửa đổi MSDS theo yêu cầu Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống MDSD | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng | Hoàng, Đạt
5 | Truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức chủ đề về an toàn giao thông, an toàn giao nhận hàng/ PPE/PCCC-CNCH/MT/5S |  | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng | Hoàng, Đạt
6 | Thực hiện việc tuân thủ quy định của công ty về quản lý nhân sự theo đúng chính sách Công ty. |  | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng
7 | Công tác báo cáo; phối hợp |  | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng | Hoàng, Đạt
8 | Thực hiện các quy định 5S |  | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng
9 | Thực hiện việc kiểm tra, cấp phát trang thiết bị an toàn, PCCC, thiết bị y tế cho công nhân viên | Cấp phát trang thiết bị hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Thắng | Hoàng, Đạt